## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | CAM260202628634 | Proyecto de inversión | 333999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333999.99, modificado:333999.99}} | Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de X-canha, municipio de Hopelchén. - 170592 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 170592 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:Calle S/N Ejido X-canhá 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N Al fin del poblado a 2 cuadras de la cancha principal, lon:-89.33505, lat:19.100995}} | 2026-07-10 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 333,999.99, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628626 | Proyecto de inversión | 971992.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971992.43, modificado:971992.43}} | Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable Pozo 8, Colonia San Martín, Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 165697 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 165697 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia San Martin 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle 12 Inicio de los trabajos sobre la calle 18, a un costado del tanque superficial de la colonia San Martín., lon:-89.846744, lat:19.73805}} | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 971,992.43, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628632 | Proyecto de inversión | 1596374.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1596374.87, modificado:1596374.87}} | Rehabilitación de Calle con Pavimento Asfáltico en la Calle 14, entre Calle 11 y Calle 9, Colonia Campo de Aviación, en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 169356 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 169356 | S | 114 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia Campo de Aviación 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 11 Y Calle 9 Calle 6 La obra iniciará sobre la calle 11, frente a la unidad deportiva 20 de Noviembre., lon:-89.83690012, lat:19.74990663}} | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 1,596,374.87, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628624 | Proyecto de inversión | 1522462.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522462.69, modificado:1522462.69}} | Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable Pozo 7, Colonia San Martín, Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén - 164856 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 164856 | S | 228 | 172 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 12 Colonia San Martin 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle 29 Inicio de los trabajos sobre la calle 26, a un costado del campo sintético de la colonia San Martín., lon:-89.843991, lat:19.73835}} | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 1,522,462.69, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628628 | Proyecto de inversión | 2836935.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2836935.95, modificado:2836935.95}} | Rehabilitación de Calle con Carpeta de Pavimento Asfáltico en la calle 18, entre calle 7 y calle 9, Colonia Santa Cruz, en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 166091 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 166091 | S | 114 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.25, meta_modificada:2061.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia Santa Cruz 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 9 Y Calle 7 Calle 14 La obra iniciará sobre la calle 18, alado de la Escuela Normal de Educación Primaria de Hopelchén., lon:-89.83866365, lat:19.75034412}} | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 2,836,935.95, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628631 | Proyecto de inversión | 1288410.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288410.09, modificado:1288410.09}} | Rehabilitación de UBR en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 168519 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 168519 | S | 285 | 215 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.45, meta_modificada:128.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia Centro 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 17 La obra se realizará sobre la calle 19, a un costado de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche., lon:-89.8467638, lat:19.74667655}} | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 1,288,410.09, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628625 | Proyecto de inversión | 359493.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359493.31, modificado:359493.31}} | Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable Pozo 4, Colonia Santa Cruz, Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 164979 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 164979 | S | 171 | 129 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11 Colonia Santa Cruz 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 22A Y Calle 20A Inicio de los trabajos sobre la calle 11, cerca de las Oficinas de la Dirección de Agua Potable del Municipio de Hopelchén., lon:-89.84335751, lat:19.75082881}} | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 359,493.31, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628627 | Proyecto de inversión | 1297546.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297546.83, modificado:1297546.83}} | Rehabilitación de Calle con Microcarpeta de Pavimento Asfáltico en la calle 18 A, entre calle 7 y calle 9, Colonia Santa Cruz, en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 165720 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 165720 | S | 114 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.5, meta_modificada:1433.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 18 A Colonia Santa Cruz 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 9 Y Calle 7 Calle 18 La obra iniciará sobre la calle 18 A, cerca del campo de softbol de la colonia Santa Cruz y la Escuela Normal de Educación Primaria de Hopel, lon:-89.83932602, lat:19.75093671}} | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 1,297,546.83, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628629 | Proyecto de inversión | 3189999.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189999.18, modificado:3189999.18}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la localidad de Vicente Guerrero, Municipio de Hopelchén. - 166194 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 166194 | S | 170 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Camino Zona agrícola - Zona agrícola 3 0 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN El camino saca cosechas se encuentra a las afueras de la localidad de Vicente Guerrero, hacia los campos agrícolas., lon:-89.5865713, lat:19.59705746}} | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 3,189,999.18, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628633 | Proyecto de inversión | 756036.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756036.73, modificado:756036.73}} | Construcción de Cárcamo Sanitario en el Albergue Jacinto Paat en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 170316 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 170316 | S | 57 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 15 Colonia El Tamarindo 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle Av. Manuel Crecencio G. Y Calle 28 Calle 11 La obra se realizará dentro del Albergue Jacinto Paat de la localidad de Hopelchén., lon:-89.84985102, lat:19.75010702}} | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 756,036.73, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628623 | Proyecto de inversión | 1257658.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257658.73, modificado:1257658.73}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la localidad de Ich-Ek, Municipio de Hopelchén. - 164140 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 164140 | S | 114 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:Camino Zona agrícola - Zona agrícola 1 70 ICH-EK, HOPELCHÉN El camino saca cosechas se encuentra a las afueras de la localidad de Ich-Ek, sobre la carretera federal Hopelchén-Campeche, entrada a los campos agrícolas., lon:-89.96432587, lat:19.74572349}} | 2026-06-18 | 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 1,257,658.73, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628636 | Proyecto de inversión | 19587647.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.958764757E7, modificado:1.958764757E7}} | Construcción de Calle Desvío en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 174121 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 174121 | S | 1700 | 1300 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13032.0, meta_modificada:13032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Zona agrícola - Carretera principal 1 0 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN La contsrucción de la calle desvío se realizará comenzando por el camino que conecta a los campos agrícolas hacia la carretera que se dirige a Dzibalchén, a, lon:-89.832259, lat:19.743498}} | 2026-06-22 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 19,587,647.57, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628622 | Proyecto de inversión | 443995.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443995.7, modificado:443995.7}} | Rehabilitación de pozo profundo de agua potable pozo 5, Colonia San Román, Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 160824 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 160824 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 26 Colonia San Román 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Inicio de los trabajos sobre el final de la calle 26, de la colonia San Román., lon:-89.851936, lat:19.742553}} | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 443,995.70, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628630 | Proyecto de inversión | 3189987.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189987.18, modificado:3189987.18}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la localidad de Bolonchén de Rejón, Municipio de Hopelchén. - 166782 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 166782 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Camino Zona agrícola - Zona agrícola 3 0 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN El camino saca cosechas se encuentra a las afueras de la localidad de Bolonchén de Rejón, entrada sobre la carretera federal Hopelchén-Umán., lon:-89.70521737, lat:20.01302683}} | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 3,189,987.18, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones
2026 | 2 | CAM260202628635 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación de Cancha Pública de Softbol 2da Etapa en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. - 174002 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 174002 | S | 228 | 172 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 9 Colonia Campo de Aviación 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 18 A Calle 7 A La obra se realizará sobre la calle 9, frente a la Escuela Normal de Educación Primaria de Hopelchén., lon:-89.83903, lat:19.750466}} | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se reporta avance fisico ni financiero, debido a que la obra aún no está iniciada, pero tiene un monto aprobado de 1,350,000.00, trimestre:2.0, usuario:diegoayervesg, fecha:2026-07-05}} | Sin observaciones